徐州博物馆中的古钱币数学研究

开题报告

学    校：  中国矿业大学附属中学

班    级：        初三（2）班

主 持 人：         陈乐轩

指导老师：           张欣

一、课题名称

徐州博物馆中的古钱币数学研究

二、研究背景

《义务教育数学课程标准（2022 年版）》倡导跨学科融合与传统文化育人，徐州博物馆馆藏西汉半两钱、北宋钱币等体系完整，其形制、工艺蕴含丰富数学原理，是连接传统文化与初中数学的优质载体。2022-2024 年徐州中考数学 “文化情境题” 占比升至 12%，古钱币相关试题频发，但当前教学中二者融合零散，缺乏系统资源，本课题构建 “古钱币文化 — 初中数学 — 中考命题” 融合体系，针对性解决教学与备考需求。

三、研究意义

- 文化育人价值：挖掘古钱币 “天圆地方” 哲学与铸造工艺中的数学智慧，增强文化自信。

- 数学教育价值：将抽象数学知识与文物实物结合，通过 “观察 — 测量 — 建模 — 应用” 流程提升核心素养。

- 课程资源价值：形成完整资源包，丰富校本课程，推动馆校合作。

- 中考备考价值：设计 7道适配题型（基础题 4道、综合题 3道），包含核心考点，贴合中考真题风格。

四、研究目标

- 开发 3 类 5个数学模型，实现古钱币特征与初中数学知识精准映射；

- 转化为 7道中考较简单的适配题，实现成果转化；

- 设计 2 个单人可操作探究实验，培养探究能力；

- 输出文献综述、模型、题型、实验等成果，提供实践范式。

五、研究内容

本课题选取徐州博物馆 13 枚核心古钱币（西汉半两钱 7 枚、北宋钱币 6 枚）为研究对象，聚焦以下核心内容：

1. 数与代数类问题研究

- 铸币收缩率与一次函数模型：基于宋代母钱（S-016）与 3 枚子钱（S-015、S-017、S-018）的直径测量数据，计算翻砂铸造的收缩率，构建母钱与子钱直径的一次函数关系，探究函数思想在铸造工艺中的应用。

- 钱币数量与重量的方程不等式模型：结合北洞山楚王墓出土半两钱的总数（52640 枚）与总重量（207kg），设定新币（≥5g）与旧币（的变量，建立方程组与不等式，求解新币与旧币的数量范围，体会方程与不等式的实际应用价值。

2. 图形与几何类问题研究

- 圆内接正方形模型：以北宋熙宁重宝（S-009）为对象，分析 “外圆内方” 形制的几何特征，计算方孔顶点到圆心的距离，推导方孔边长与外圆半径的比例关系，解读 “天圆地方” 的数学表达。

- 钱币相似模型：选取两枚不同尺寸的同类型钱币（S-009 与 S-011），测量直径、方孔边长等关键数据，判定图形相似性，应用相似性质计算重量比，体会相似思想在文物研究中的应用。

3. 统计概率类问题研究

- 钱币抽取的组合概率模型：设计两类概率问题（从 4 类钱币中抽取 2 枚），计算特定事件的概率，掌握组合与排列的计算方法，体会古典概型的应用场景。

- 官铸与私铸钱币的方差分析模型：对比 5 枚官铸半两钱与私铸钱币的重量数据，计算方差，分析重量波动差异，理解方差与数据稳定性的关系，体会统计分析在工艺评价中的作用。

4. 中考题型设计与探究实验开发

将上述研究内容转化为 7道中考适配题型，开发 2个探究实验，为教学应用提供支撑。

六、研究方法

1. 文献研究法

系统查阅徐州博物馆馆藏资料（《北洞山楚王墓考古报告》）、学术文献（《秦汉钱币研究》《宋代铸钱工艺研究》）、中考资料（2022-2024 年徐州中考数学真题及解析），获取古钱币的历史背景、形制规范、铸造工艺等数据，为研究提供理论支撑与数据基础。

2. 数字测量法

运用 ImageJ 图像分析软件（版本 1.54f）对古钱币高清数字影像进行毫米级精度测量，每项指标（外圆直径、方孔边长、厚度等）重复测量 3 次取平均值，确保数据准确性；借助 AutoCAD 2024 软件进行几何建模与尺寸校准，实现文物无损测量，避免对实物造成损害。

3. 数学建模法

基于实测数据与文献资料，构建一次函数、动态几何、统计分析等数学模型，通过数据验证模型的合理性与有效性，运用数学语言描述古钱币的特征与规律，实现文化现象与数学知识的深度融合。

4. 中考对接法

统计 2022-2024 年徐州中考数学考点分布、题型结构与命题风格，明确核心考点与命题趋势，确保题型设计、难度梯度与中考要求高度契合，提升研究成果的备考实用性。

七、研究计划与进度安排

| 研究阶段 | 时间节点（2026 年） | 核心任务 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 2 月 9 日 —2 月 11 日 | 文献调研；筛选展品；筹备软件设备；设计数据记录表与测量方案 |
| 数字测量阶段 | 2 月 12 日 —2 月 15 日 | 获取影像与三维模型；标准化测量；数据整理备份 |
| 数据建模阶段 | 2 月 16 日 —2 月 24 日 | 开展三类问题研究；构建 5个数学模型并验证 |
| 中考适配阶段 | 2 月 25 日 —2 月 28 日 | 设计 7道适配题型；开发 2 个探究实验 |
| 结题阶段 | 2 月 29 日 —3 月 2 日 | 撰写报告；汇总成果；制作课件存档 |

八、预期成果与应用价值

（一）预期成果

- 多个研究报告系统梳理古钱币与数学融合的完整路径，涵盖文献查阅、数据测量、模型构建等全流程。

- 3 类 5 个数学模型经多轮数据验证，反映铸币工艺、形制特征与数学知识的内在关联。

- 7 道中考适配题型对标真题风格，覆盖核心考点且层次分明。

- 2 个探究实验步骤清晰、器材易得，可直接用于课堂实践。应用价值涵盖教学、备考、文化传播与学术研究。

（二）应用价值

- 教学应用：为初中数学提供鲜活文化情境，解决抽象知识教学难题；

- 备考应用：针对性提升学生文化情境题解题能力，助力中考高效备考；

- 文化应用：以古钱币为载体推动传统文化传播，增强学生文化自信。

- 研究应用：为跨学科融合教学提供可复制、可推广的案例，丰富校本课程开发思路。

九、可行性分析

本课题具备充分的实施条件与保障：

- 数据层面，徐州博物馆提供权威馆藏资料、高清数字影像及考古实测数据，结合大量学术文献与中考真题，形成坚实数据支撑；

- 技术层面，ImageJ、AutoCAD 等软件操作简洁，相关教程资源丰富，初中阶段师生经短期学习即可熟练运用，设备易通过学校实验室或个人电脑获取；

- 实践层面，初三（2）班师生可全程参与题型测试与实验验证，及时反馈适配性问题并优化调整；

- 个人能力层面，主持人具备扎实的文献调研、数据处理、数学建模能力，且在指导老师引领下，能够独立完成从研究设计到成果输出的全流程工作，确保研究有效推进。