《文旅融合背景推动下的徐州共享单车布局变化研究》

（2015~2025年）

开题报告

学校：中国矿业大学附属中学

研究时间：2026年2月——2026年3月

班级：初二（一）班

主持人：张纳嘉

指导老师：刘红萍  张丹丹

一、研究背景

2026年春节，徐州文旅市场持续爆发，全市接待游客585.04万人次，消费总额26.94亿元，云龙湖、彭城七里、回龙窝等核心景区客流激增。伴随“微度假”和“City Ride”成为主流，共享单车从居民区和办公场所，加速向景区及文旅节点集聚，形成“景区导向型”分布新格局。这一变化既是文旅爆火的客观结果，也是城市交通适配旅游需求的主动优化，为研究文旅与慢行交通融合提供了典型样本。那么，随着徐州文旅的爆火，其对城市共享单车的分布有什么变化呢？如何优化共享单车的分布来更好的服务徐州旅游产业呢？面向这些问题，本课题尝试给出相应答案。

二、研究意义

1. 理论意义：本课题以“文旅热度—共享单车分布—城市空间优化”为框架，研究文旅融合背景下徐州共享单车布局变化，通过分析文旅发展对中小城市慢行系统的影响，探讨中小城市慢行系统对发展文旅的重要性，为中小城市慢行系统与文旅协同发展提供理论参考。

2. 实践意义：本课题可以为徐州优化文旅交通配套、提升游客体验提供数据支撑；提炼可复制的“慢行+文旅”模式，助力徐州从“网红”向“长红”转型。

三、研究目标与内容

1.以徐州核心景区（云龙湖为例）及周边居民区为研究范围，收集2015年的文旅预热期到2025年的爆火期共计11年间共享单车的投放量、停放点数量等信息。

2. 基于收集的数据，数字化分析徐州共享单车布局变化对游客出行、景区运营、城市低碳发展的积极效应。

3. 提出徐州“文旅+共享单车”协同发展的优化建议。

四、研究方法

1. 文献研究法：借助数字图书馆、政府网站和AI智能工具，梳理文旅融合、共享单车空间分布的相关文章与政策。

2. 数据分析法：获取永安、哈啰、美团徐州分公司的共享单车（脚蹬与电动）投放与运营数据，制作分布饼图与折线统计图，对比时空变化。

3. 实地调研法：走访云龙湖景区、泉山区各大居民圈（包括小区，医院，学校）享单车停放点设置与使用情况，对比与往年的差异。

五、研究进度安排

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| 2月8日~2月15日 | 对接共享单车单位或相关部门，同时查询相关网络资料，获取数据，完成文献综述 |
| 2月16日~2月28日 | 实地调研景区与居民区，对身边人发放并回收问卷 |
| 3月2日~3月10日 | 数据可视化分析，撰写中期报告 |
| 3月11日~3月13日 | 完成结题报告，修改完善并提交 |