过程材料

一、 研究进度安排（2025年）

研究分为四个阶段：

1. 准备阶段（3-4月）：重点在于对前期 68 名学生数据进行二次分类，并选定分层实验组，					形成数据汇总报告。

2. 实施阶段（5-7月）：在课堂中针对不同基础学生实施“脚手架”式辅助，观察《Unlock》					等教材在不同组别的适配度，并填写课堂观察记录单。

3. 数据分析阶段（8-10月）：对比各层级学生在每学期 600 个核心词汇增长目标上的达成					情况，制作阶段性对比分析图。

4. 总结阶段（11-12月）：撰写结题报告，展示学术卓越型案例，完成成果课件制作。

二、 调查问卷设计思路

新问卷从“效果评估”转向“适配评估”。核心内容包括：

1. 学生对《Reading Explorer》生词量的感知。

2. 在处理《Unlock》学术话题时，学生对中文助教或预习讲义的需求程度。

3. 针对 82.35% 偏好互动课堂的学生，调研哪种互动形式（如辩论、角色扮演）最能	  缓解学习焦虑。

- 课堂观察核心维度

我们在课堂观察记录中重点关注三个方面：

1. 语言产出：学生是否能流利回应外教提问（对应 20% 流利度提升目标）。

2. 逻辑思维：在处理科学、历史等学术话题时，是否表现出逻辑多样性。

3. 语法自动化：学生在即兴表达中是否具备自主纠错能力，错误率是否持续下降。

四、 教学干预策略

针对基础组，我们增加了词汇预热环节和背景文化中文简报。针对进阶组，则减少结构性辅助，转而强调《Reading Explorer》中的图表分析和《Unlock》中的逻辑链构建。这种动态调整确保了不同起点的学生都能获得“跃迁式”成长。